# 汇报 差异分析报告

生成时间：2026-05-31 21:19 | 分析周期：最近2次双周汇报

# 一、整体摘要

本期共 26 人汇报，107 项关键差异，28 项风险点需关注

风险分布： 阻塞×1  延期×10  资源×11  依赖×6

整体风险评分：3/5  ⚡ 中等风险

本周期26人汇报，整体工作推进正常，但存在8项需重点关注的风险：新信贷信创面临服务器、帆软license、数据迁移三重资源短缺（阻塞风险加重）；刘程离职导致信贷信创关键岗位空缺；贷记卡前置机器资源延期；电子凭证6/30投产时间紧张；基金清算恒生产品未完成；数据湖369项整改任务繁重；大数据平台鲲鹏服务器无法采购；联合银行元数据采集极紧急任务。亮点方面：AI工具推广全面铺开（通义灵码活跃度100%），远程银行完成OB数据库切换，监管报送平台即将投产，多项信创项目稳步推进。

## 重点关注事项

⚠ 新信贷信创三重资源短缺（服务器+帆软license+OB迁移工具），可能导致项目阻塞——建议管理部紧急协调

⚠ 刘程离职导致信贷信创关键开发岗位空缺，面试一人不通过——建议加快招聘或多渠道协调人力

⚠ 贷记卡前置（银数/行内）机器资源申请周期长导致延期风险——建议下周会议确定应对方案

⚠ 电子凭证互联互通平台6/30投产时间紧张——建议优先保障测试资源

⚠ 基金清算恒生产品全国未完成开发，无法满足5月底监管要求——已有应对方案但需持续跟进

⚠ 数据湖369项整改3个月内完成压力大——建议制定分批整改计划

⚠ 大数据平台鲲鹏服务器今年未采购，影响信创改造——建议确认替代方案

⚠ 联合银行元数据采集5/26投产任务极紧急——建议加急协调DBA和各系统负责人

# 二、跨人依赖关系

| 依赖方 | 被依赖方 | 依赖描述 |
| --- | --- | --- |
| 朱健 | 吴继元 | BIP架构评审不通过需重新设计，依赖吴继元修改方案 |
| 章结情 | 施佳明 | 刘程离职导致信贷信创开发人手紧缺 |
| 施佳明 | 苗阳 | 新信贷信创服务器不够、帆软license问题需协调 |
| 施佳明 | 刘珊珊 | 新信贷信创开发人员不在岗影响测试进度 |
| 汪波 | 陈新 | 联网核查管理台前端未交付问题交叉跟进 |
| 吴继元 | 胡金贵 | 全国支票系统迁入验印系统方案需胡金贵做可行性调研 |
| 娄陈陈 | 郎连吉 | 数据湖369项整改需分会协调人力 |
| 娄陈陈 | 陈佳博 | 数据湖整改涉及基础数据域协调 |
| 陈佳博 | 吕太原 | 元数据采集涉及全行数据库，需协调各系统负责人 |
| 刘成林 | 方针 | 风控中台黑灰名单对接与数据应用域协作 |

# 三、各人汇报分析

## 朱健

摘要：BIP架构评审不通过需重新设计方案，PMO管理加大处罚力度，贴息方案讨论新增参与

关键差异：

[变更] BIP架构从'待吴继元汇报'变为'经评审需重新调整方案'

影响：BIP设计进度可能延迟2-4周

[新增] 参与贴息方案的讨论（产品域工作）

影响：新增跨域协调工作

[新增] PMO对项目经理和产品经理面谈，计划扣科技积分处罚

影响：加强项目管理纪律

[移除] 国际结算系统、ECIF信创改造方案申请（上周已完成）

影响：正常流转结项

风险点：

[延期]  ● 新增 BIP架构评审不通过需重新调整方案

原因：设计方案未满足评审要求，需补充逻辑架构和功能架构

建议：与吴继元对齐修改方向和时间节点，明确重新评审日期

依赖方：吴继元

## 戈珺

摘要：外包人员净减少3人，人力招采方案通过评审进入立项阶段，新增金管局自查报告完成

关键差异：

[变更] 人力招采从方案完成推进到方案评审通过，下一步上科管委员会

影响：采购流程正常推进

[新增] 大模型场景落地评比方案完成评审

影响：推动AI赋能工作

[新增] 金管局互联网程序安全自查报告完成

影响：监管合规

[移除] 反洗钱集中学习（已完成）

影响：正常结项

## 胡逸康

摘要：AI工具全分会推广100%活跃，通义灵码采纳3589行代码，多项项目正常推进

关键差异：

[变更] AI推广从宣贯阶段到全面落地，7个账号100%活跃

影响：AI赋能效果显著

[新增] 保号换卡业务优化、联合银行统一凭证等新专题

影响：新增工作项

[变更] 版本从6.0.8推进到6.0.9

影响：常规版本迭代

[移除] 外包陈贤杰优化离场

影响：人员调整完成

## 章结情

摘要：AI大模型赋能方案启动制定，关键开发人员刘程离职需重新招聘，信贷信创人手告急

关键差异：

[新增] 制定2026年度志成分会AI大模型赋能方案计划

影响：AI战略推进

[新增] 通义灵码培训并嵌入团队例会汇报

影响：AI工具推广

[变更] 联合银行关联交易从开发联调到完成开发进入联调测试

影响：进度正常推进

[移除] 高级答辩准备（已完成）

影响：正常结项

风险点：

[资源]  ● 新增 信贷信创开发人员刘程离职，需重新招聘，面试一人不通过

原因：刘程从宇信公司辞职，信贷信创项目关键开发岗位空缺

建议：已安排徐超临时接手，建议加快招聘流程或协调其他分会人力支援

依赖方：施佳明

## 汪波

摘要：项目外包从15人减至8人（信创项目集中交付），联网核查管理台前端仍有3项未交付

关键差异：

[变更] 项目外包从15人减少到8人

影响：信创项目陆续交付，人员释放

[新增] 企业版通义灵码全员推广并组织专题培训

影响：AI工具赋能

[变更] 境内外币报文从'行办会议案准备'到'行办会通过、人行报备完成，等待6月9日投产'

影响：关键里程碑达成

[变更] 境内外币PMTS从'办公室议价'到'合同签订完成'

影响：采购流程推进

风险点：

[延期]  ↓ 减轻 联网核查管理台前端还有3个功能未交付（个人部分）

原因：厂家开发进度滞后，企业部分已完成但个人部分仍有缺口

建议：持续跟催厂家，评估是否影响验收节点，必要时启动备选方案

[依赖]  → 持平 境内外币comstar部分对接搁置，待钱峥峥确认

原因：comstar部分由钱峥峥负责，目前暂时搁置

建议：与钱峥峥确认comstar部分后续计划，或签订备忘录减少付款

依赖方：钱峥峥

## 马頔

摘要：统一门户信创从开发进入集成测试，财务信创投产时间从10月提前到7月，项目整体推进正常

关键差异：

[变更] 统一门户信创从需求开发阶段进入集成测试阶段

影响：关键里程碑推进

[变更] 财务系统信创投产时间从20261015提前到20260724

影响：优先级提升，优先做数电发票

[新增] 巡察审计系统模型优化方案拟定

影响：响应内审处反馈

[变更] 培训主题从'分布式接口安全'变为'团队心理安全感建设'

影响：管理风格调整

## 吴震

摘要：外包管理规范化推进，项目复盘从31个推进到39个，AI大模型竞赛正式发布

关键差异：

[变更] 过程规范问题项目从5个减少到2个

影响：项目管理质量提升

[变更] 项目复盘从31个推进到39个（共47个）

影响：复盘工作接近尾声

[变更] AI大模型竞赛从方案拟定到正式发布，收到17份申报

影响：AI赋能工作全面启动

[变更] 人力招标方案从初步拟定到经部门汇报后定稿

影响：招标流程正常推进

## 刘成林

摘要：全面风险可视化信创已投产（完成），多渠道数据进入验收阶段，风控中台测试中发现对ECIF的影响

关键差异：

[变更] 全面风险可视化信创从投产准备到完成投产

影响：项目交付完成

[变更] 多渠道数据从集成测试推进到验收测试阶段

影响：进度正常

[变更] 内部评级从代码扫描修复到投产演练阶段

影响：接近投产

[变更] 风控中台黑灰名单从接口开发到联调测试发起

影响：进入关键测试阶段

[新增] AI大模型专题建设申报2个方案（会议纪要、审计分析助手）

影响：AI赋能推进

风险点：

[依赖]  ● 新增 风控中台批量接口结果文件新增字段影响ECIF批量开户

原因：联合银行接口变更导致下游系统需配合改造

建议：已向ECIF提前发起配合改造需求，需持续跟踪

依赖方：ECIF系统

[资源]  ● 新增 管方俊杰与李延辉预计6月底离场

原因：外包人员淘汰计划

建议：提前做好交接安排，确保内部评级信创和反洗钱不受影响

## 张一凡

摘要：代销理财采购上会通过，基金清算联调进度70%但恒生产品未完成，代销理财性能问题待解决

关键差异：

[变更] 代销理财优化项目从省联社报备通过推进到上采购会

影响：采购流程正常推进

[变更] 基金清算与博时TA联调从30%到70%

影响：联调进度良好

[新增] 保号换卡与智能柜台讨论同步改造、完成工时评估

影响：新专题启动

[新增] IC卡回迁提供6类材料给联合银行

影响：配合联合银行推进

风险点：

[延期]  → 持平 基金清算恒生全国产品开发未完成，无法在监管要求5月底投产

原因：恒生厂商产品开发进度滞后

建议：已与业务侧沟通应对方案（柜面手工划款/停售普通基金），易方达跑批提前至15:15满足监管要求

依赖方：恒生厂商

[资源]  ● 新增 代销理财产品列表查询性能问题，高峰期超500ms，恒生无法优化

原因：黑白名单过滤逻辑导致SQL效率低，恒生无法优化现有语句

建议：联系DBA协助分析SQL优化空间，长期需考虑功能逻辑重构

依赖方：DBA团队, 恒生厂商

## 蒋新远

摘要：AI工具渠道分会全员推广落地，5个信创项目并行推进，AI大模型竞赛选题完成申报

关键差异：

[变更] AI工具从宣贯登记到全员安装使用，智能问答218次/周，采纳代码1300行

影响：AI赋能效果显著提升

[新增] AI大模型赋能专题竞赛选题完成并申报

影响：AI战略参与

[变更] 6.0.9版本从规划30个需求增加到44个

影响：需求量增长47%

[变更] 个人网银信创从提测到测试人员5月开始介入测试

影响：进入测试阶段

风险点：

[资源]  → 持平 5个自主研发信创项目并行，仅4名外包开发人员投入

原因：年度信创改造任务集中，人力配置偏紧

建议：做好风险把控和准生产环境数据迁移演练，必要时协调分会间人力

## 周家康

摘要：电子凭证互联互通平台从评审到开发完成（重大推进），6.30投产时间紧张

关键差异：

[新增] 电子凭证互联互通平台从计划评审阶段到已完成开发

影响：项目重大推进

[变更] 设备反欺诈从需求设计阶段进入测试阶段

影响：进度推进

[变更] 手机银行鸿蒙测试执行率从87%到93%，故障从8个增到16个

影响：测试进度推进但故障增多

[变更] 手机银行理财从白名单试用到周一全面对客

影响：重大里程碑

风险点：

[延期]  ● 新增 电子凭证互联互通平台6月30日投产，时间紧张

原因：监管要求时间刚性，项目开发刚完成，测试时间压缩

建议：优先安排SIT测试和漏洞修复资源，必要时申请加班赶工

## 刘珊珊（首次汇报）

摘要：首次汇报，负责测试分会管理，新信贷信创测试启动但原开发人员不在岗

关键差异：

[新增] 新信贷信创SIT测试启动，用例执行率2.2%

影响：测试刚起步

[新增] 移动信贷信创测试555条案例梳理完成，尚未开始测试

影响：待启动

风险点：

[资源]  ● 新增 新信贷信创原开发人员暂不在岗，日常开发人员兼顾效率可能降低

原因：项目开发人员不在岗，过渡期由日常开发人员兼顾

建议：密切跟踪新人入场时间，过渡期适当调整测试节奏

依赖方：施佳明

## 胡誉馨

摘要：多项前瞻性工作同步推进，专利进入实质审查，数字化转型场景调研输出1.0报告

关键差异：

[变更] 个人经营性贷款授信策略从完成第一轮评审到本阶段结束

影响：阶段性交付

[变更] 智能外呼文本分类从大模型验证到与信贷部确认两个方案效果

影响：推进业务验证

[变更] 专利申请从提交到进入实质审查

影响：关键里程碑

[新增] 金融科技创新大赛赛题入选2个，5.31前提交数据集

影响：新增外部合作

## 陈新

摘要：联网核查进入验收阶段，贷记卡前置出现机器资源延期风险，境内外币待6/9投产

关键差异：

[变更] 联网核查从测试阶段进入验收阶段，重新压测完成

影响：关键项目推进

[变更] 公积金系统从测试阶段到业务完成验收

影响：项目交付

[变更] 网上支付跨行清算从招标到完成议价（91万）

影响：采购推进

[变更] 境内外币PMTS从合同签订中到合同签署完成

影响：采购完成

风险点：

[延期]  ● 新增 贷记卡前置（银数/行内）因机器资源申请时间长有延期风险

原因：服务器资源申请流程耗时过长，开发自测周期紧张

建议：下周开会讨论应对方案，建议优先协调资源或调整项目计划

依赖方：科技管理部

## 吴继元

摘要：BIP完成逻辑架构待汇报，信创计划调整52套，超级网银PMTS批次推迟，外联GXP推进中

关键差异：

[变更] BIP从交互逻辑架构初稿到完整逻辑架构输出，计划下周汇报

影响：关键设计节点

[变更] 外联GXP30B完成率从10.29%提升到19.12%

影响：稳步推进

[新增] 超级网银PMTS从第三批次调整到第四批次

影响：投产时间推迟约3个月

[新增] 人行PMTS切换批次安排发布，超级网银8/28，境内外币12/4

影响：明确时间节点

[变更] 网上支付跨行清算从中标到议价完成（91万）

影响：采购落地

风险点：

[延期]  ● 新增 贷记卡前置服务器资源到位晚，开发自测周期紧张

原因：资源申请流程长，下周需讨论应对方案

建议：协调管理部加快资源交付，必要时调整项目计划

依赖方：科技管理部

[延期]  → 持平 全国支票系统因无源码影响文件服务器下线、内联GXP20等收尾

原因：系统架构太旧，重构成本高

建议：已建议验印系统改造迁入全国支票功能，需胡金贵做方案可行性调研

依赖方：胡金贵

## 张靖

摘要：统一门户信创推进到集成测试，移动OA完成合同签订，新财务数电发票开发中，门户网站启动方案设计

关键差异：

[变更] 统一门户信创从适配/迁移阶段推进到集成测试阶段

影响：关键推进

[变更] 移动OA从合同初步确定到完成签订

影响：采购完成

[变更] 新财务数电发票从接口开发到增加有流水/无流水开票测试

影响：功能深化

[新增] 门户网站信创改造项目启动方案设计

影响：新项目启动

风险点：

[依赖]  ● 新增 新财务数电发票对接联合银行，上线后需试运行调试验证

原因：联合银行数电发票只是技术上线，业务未迁入

建议：提前与联合银行沟通试运行方案和业务切换时间

依赖方：江苏联合银行

## 李健

摘要：实时开发平台架构重构50%，大数据平台鲲鹏服务器无法采购影响信创改造

关键差异：

[变更] 实时开发平台从API模块方案验证到架构重构进度50%，13项RPC改造完成12项

影响：架构升级推进过半

[新增] Flink多版本方案预研与Demo测试

影响：技术探索

[新增] Paimon写入性能测试结论：宽表高并发下性能差

影响：技术选型参考

[变更] 实时指标从第三批全量核对完成到第四批攻坚启动

影响：指标建设持续推进

风险点：

[资源]  → 持平 大数据平台鲲鹏服务器今年没有采购计划，可能影响信创改造

原因：鲲鹏服务器采购预算未获批

建议：与管理部确认替代方案或延期计划，评估信创时间节点是否能调整

依赖方：科技管理部

## 施佳明

摘要：新信贷信创风险从单一服务器不足扩大为多项资源短缺，委外催收从POC推进到招标

关键差异：

[变更] 委外催收从POC测试到招标公告发布、4家厂商报名

影响：采购流程推进

[变更] 新信贷信创从完成sqlldr改造到完成ctl配置文件修改100%、DCMS环境搭建

影响：开发推进

[变更] 联合银行关联交易从开发70%到完成开发进入联调测试

影响：里程碑达成

[变更] 联合银行黑灰名单从推进会议到授审会通过、决策平台需求设计完成

影响：关键审批通过

[新增] 联合银行底线性规则回调接口开发和连通性测试完成

影响：新对接任务推进

风险点：

[阻塞]  ↑ 加重 新信贷信创面临三重资源短缺：生产信创服务器不够、帆软license没有、数据迁移OB工具不支持大数据量

原因：信创资源规划不足，帆软信创改造前期未考虑，OB迁移工具能力受限

建议：需尽快与管理部协调服务器增配，与基础数据域沟通帆软报表信创方案，评估OB数据迁移替代方案

依赖方：科技管理部, 苗阳, 基础数据域

## 娄陈陈

摘要：统一监管报送平台从测试进入上线准备阶段，反洗钱POC完成，数据湖整改369项3月内完成

关键差异：

[变更] 统一监管报送平台从测试验证阶段推进到上线文档准备与预演阶段

影响：接近投产节点

[变更] 反洗钱从POC环境准备到完成领雁、东华POC测试

影响：POC阶段完成

[新增] 数据湖质量评审结果：369项需整改，对标201项、逻辑133项、格式23项、设计12项

影响：重大整改任务

[新增] 1104县域报表7月试报送，已提交小额采购申请

影响：新监管要求

风险点：

[资源]  ● 新增 数据湖369项整改3个月内需完成，工作量大

原因：联合银行数据湖质量评审发现问题，其中133项逻辑问题需自行优化

建议：制定整改计划分批次推进，对标问题（201项）由联合银行统一处理，优先安排逻辑问题（133项）整改人力

依赖方：郎连吉, 陈佳博, 联合银行

[延期]  → 持平 监管报送OB性能较Oracle存在差异，可能影响月初报送时效

原因：OB数据库与Oracle性能差异

建议：上线前充分演练，预留应急时间窗口，持续关注关键跑批性能

## 胡金贵

摘要：远程银行完成OB数据库切换，16个自主研发项目/专题并行推进，资源紧张

关键差异：

[变更] 远程银行从应用投产推进到OB数据库切换完成，计划5/27非信创服务器下线

影响：完整信创迁移即将完成

[变更] 电子凭证互联互通平台从启动到完成开发

影响：项目高效推进

[变更] 安心签从立项启动到需求说明书完成、合同签署推进中

影响：正常推进

[变更] 手机银行理财从白名单试用到计划下周一全面对客

影响：重大业务里程碑

[新增] 智慧网点调研报告内部评审优化

影响：前瞻性规划

风险点：

[资源]  ↑ 加重 同时负责16个自主研发项目/专题，管理幅度过大

原因：渠道域信创改造任务集中，自主研发项目众多

建议：关注项目优先级排序，对低优先级项目适当放缓节奏，确保关键项目按期交付

## 吕太原

摘要：AI中台监控整合开发30%，人脸识别通道6月底关停需紧急切换，OCR/智能问数/企微客服多线推进

关键差异：

[变更] 智能中台从SDK开发测试完成到与信贷系统对接联调

影响：AI能力正式向业务系统输出

[变更] 通义灵码从权限申请到30名人员账号创建和推广

影响：代码助手全面推广

[新增] 联合银行三大模型生产环境部署完成（Qwen3.5-27B等）

影响：AI算力基础设施落地

[新增] 人脸识别回迁具备上线条件，预计下周三投产

影响：系统回迁里程碑

[新增] GoldenDB差异性分析启动，与厂商现场沟通

影响：技术选型评估

风险点：

[依赖]  ● 新增 人脸识别宜签公安通道预计6月底关停，需紧急切换

原因：公安通道政策变化

建议：已完成联合银行人脸识别对接具备上线条件，需尽快确认业务合规性并启动切换

依赖方：数银部, 各业务部门

[资源]  ● 新增 基础数据域行员紧缺，联合银行高压下部分人员出现情绪问题

原因：行内系统A岗兼任且联合银行任务压力大

建议：下周进行沟通讨论应对措施，考虑适当减压或协调人力支援

## 方针（首次汇报）

摘要：首次汇报，负责数字创新场景建设，企微运营P0开发提测，客户分层画像25个标签开发70%

关键差异：

[新增] 企微运营体系建设：P0功能开发提测、P1需求评审完成

影响：重点项目推进

[新增] 客户分层画像：第一批25个标签开发70%，第二批16个标签设计阶段

影响：数据能力建设

[新增] 全渠道统一风控中台调研启动

影响：前瞻性规划

风险点：

[依赖]  ● 新增 企微运营前置项存在风险：小程序在管局审核中、会话存档合同未确认

原因：外部审核流程和合同签署进度不确定

建议：跟催审核进度和合同签署，计划去江南银行学习对标

依赖方：管局审核, 法务

## 苗阳

摘要：科技成本核算内部汇报完成，EPG大屏即将投产，财报识别要求9月投产但联合银行未答复

关键差异：

[新增] 弱口令排查会议参与，非生产网络系统不纳入整改

影响：安全合规

[新增] 科技成本核算内部汇报与财务部沟通

影响：管理提升

[新增] 2026年度预算执行情况分析完成，作废项目205.62万可腾挪

影响：预算管理优化

[变更] EPG从增补指标开发到下周投产上线

影响：即将交付

[变更] 决策信创从无到启动可行性研究

影响：新任务启动

风险点：

[依赖]  ● 新增 财报识别信创要求9月投产，但联合银行暂未给答复

原因：联合银行审批进度不确定

建议：持续跟催联合银行，同步做好内部准备工作

依赖方：联合银行

[延期]  ● 新增 信贷系统信创：帆软信创改造前期未考虑，需调整计划

原因：帆软报表信创改造漏规划

建议：与基础数据域协调报表信创方案，评估对整体计划的影响

依赖方：基础数据域, 施佳明

## 居美丽

摘要：本轮汇报内容从测试分会管理切换为培训工作，12场培训、79对带教正常运行

关键差异：

[变更] 汇报内容从测试分会管理完全切换为培训工作推进

影响：工作职责调整

[新增] 12场培训（部门1+中心2+分会9），出勤率98%，评分9分

影响：培训体系正常运转

[新增] 79对活跃带教关系，完成月度沟通3人次

影响：带教工作正常

## 郎连吉

摘要：监管报送平台信创下周投产（里程碑），数据湖369项整改需3月内完成，人员沟通覆盖13人

关键差异：

[变更] 监管报送平台从测试阶段到计划下周投产

影响：重大里程碑

[变更] 反洗钱从初步交流到进入POC阶段

影响：项目推进

[新增] 数据湖质量整改369项任务分配

影响：重大新增任务

[新增] EPG研发管理数据分析报告二次优化

影响：管理提升

风险点：

[资源]  ● 新增 数据湖369项整改（133项逻辑+23项格式需自行处理），3个月内完成压力大

原因：联合银行评审确认的整改项

建议：优先分配人员处理逻辑问题（133项），与娄陈陈、陈佳博协调分工

依赖方：娄陈陈, 陈佳博

## 陈佳博

摘要：联合银行元数据采集5/26投产任务极紧急，数据湖369项整改待安排，数据交换平台开发正常推进

关键差异：

[新增] 联合银行元数据采集上报工作（5月26日前投产）

影响：极紧急任务，需协调所有系统数据库连接信息

[新增] 数据湖检查369项整改任务

影响：重大整改任务

[变更] 数据交换平台从系统管理/权限模块完成到数据卸载/下发模块完成

影响：开发进度推进

[变更] 数据分类分级从启动会到概要设计/详细设计完成

影响：设计阶段完成

[新增] 帆软信创交流，report和BI门户整合方案讨论

影响：技术选型评估

风险点：

[延期]  ● 新增 联合银行元数据采集要求5月26日前投产，时间极紧张

原因：联合银行紧急要求，涉及全行所有数据库系统，部分数据库类型从未采集过

建议：加急协调DBA建用户开权限，加快技术验证和部署，必要时申请加班

依赖方：科技管理部, DBA, 各系统负责人

[资源]  ● 新增 实时汇聚开发：张玉磊忙于省联社事务无时间参与，吴健康还在学习中

原因：省联社事务占用核心人员，新人尚在学习期

建议：评估是否可协调其他人员支援，或调整实时开发任务优先级

依赖方：张玉磊

# 四、风险汇总

| 等级 | 负责人 | 风险描述 | 原因 | 趋势 | 缓解建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻塞 | 施佳明 | 新信贷信创面临三重资源短缺：生产信创服务器不够、帆软license没有、数据迁移OB工具不支持大数据量 | 信创资源规划不足，帆软信创改造前期未考虑，OB迁移工具能力受限 | ↑ 加重 | 需尽快与管理部协调服务器增配，与基础数据域沟通帆软报表信创方案，评估OB数据迁移替代方案 |
| 延期 | 朱健 | BIP架构评审不通过需重新调整方案 | 设计方案未满足评审要求，需补充逻辑架构和功能架构 | ● 新增 | 与吴继元对齐修改方向和时间节点，明确重新评审日期 |
| 延期 | 汪波 | 联网核查管理台前端还有3个功能未交付（个人部分） | 厂家开发进度滞后，企业部分已完成但个人部分仍有缺口 | ↓ 减轻 | 持续跟催厂家，评估是否影响验收节点，必要时启动备选方案 |
| 延期 | 张一凡 | 基金清算恒生全国产品开发未完成，无法在监管要求5月底投产 | 恒生厂商产品开发进度滞后 | → 持平 | 已与业务侧沟通应对方案（柜面手工划款/停售普通基金），易方达跑批提前至15:15满足监管要求 |
| 延期 | 周家康 | 电子凭证互联互通平台6月30日投产，时间紧张 | 监管要求时间刚性，项目开发刚完成，测试时间压缩 | ● 新增 | 优先安排SIT测试和漏洞修复资源，必要时申请加班赶工 |
| 延期 | 陈新 | 贷记卡前置（银数/行内）因机器资源申请时间长有延期风险 | 服务器资源申请流程耗时过长，开发自测周期紧张 | ● 新增 | 下周开会讨论应对方案，建议优先协调资源或调整项目计划 |
| 延期 | 吴继元 | 贷记卡前置服务器资源到位晚，开发自测周期紧张 | 资源申请流程长，下周需讨论应对方案 | ● 新增 | 协调管理部加快资源交付，必要时调整项目计划 |
| 延期 | 吴继元 | 全国支票系统因无源码影响文件服务器下线、内联GXP20等收尾 | 系统架构太旧，重构成本高 | → 持平 | 已建议验印系统改造迁入全国支票功能，需胡金贵做方案可行性调研 |
| 延期 | 娄陈陈 | 监管报送OB性能较Oracle存在差异，可能影响月初报送时效 | OB数据库与Oracle性能差异 | → 持平 | 上线前充分演练，预留应急时间窗口，持续关注关键跑批性能 |
| 延期 | 苗阳 | 信贷系统信创：帆软信创改造前期未考虑，需调整计划 | 帆软报表信创改造漏规划 | ● 新增 | 与基础数据域协调报表信创方案，评估对整体计划的影响 |
| 延期 | 陈佳博 | 联合银行元数据采集要求5月26日前投产，时间极紧张 | 联合银行紧急要求，涉及全行所有数据库系统，部分数据库类型从未采集过 | ● 新增 | 加急协调DBA建用户开权限，加快技术验证和部署，必要时申请加班 |
| 资源 | 章结情 | 信贷信创开发人员刘程离职，需重新招聘，面试一人不通过 | 刘程从宇信公司辞职，信贷信创项目关键开发岗位空缺 | ● 新增 | 已安排徐超临时接手，建议加快招聘流程或协调其他分会人力支援 |
| 资源 | 刘成林 | 管方俊杰与李延辉预计6月底离场 | 外包人员淘汰计划 | ● 新增 | 提前做好交接安排，确保内部评级信创和反洗钱不受影响 |
| 资源 | 张一凡 | 代销理财产品列表查询性能问题，高峰期超500ms，恒生无法优化 | 黑白名单过滤逻辑导致SQL效率低，恒生无法优化现有语句 | ● 新增 | 联系DBA协助分析SQL优化空间，长期需考虑功能逻辑重构 |
| 资源 | 蒋新远 | 5个自主研发信创项目并行，仅4名外包开发人员投入 | 年度信创改造任务集中，人力配置偏紧 | → 持平 | 做好风险把控和准生产环境数据迁移演练，必要时协调分会间人力 |
| 资源 | 刘珊珊 | 新信贷信创原开发人员暂不在岗，日常开发人员兼顾效率可能降低 | 项目开发人员不在岗，过渡期由日常开发人员兼顾 | ● 新增 | 密切跟踪新人入场时间，过渡期适当调整测试节奏 |
| 资源 | 李健 | 大数据平台鲲鹏服务器今年没有采购计划，可能影响信创改造 | 鲲鹏服务器采购预算未获批 | → 持平 | 与管理部确认替代方案或延期计划，评估信创时间节点是否能调整 |
| 资源 | 娄陈陈 | 数据湖369项整改3个月内需完成，工作量大 | 联合银行数据湖质量评审发现问题，其中133项逻辑问题需自行优化 | ● 新增 | 制定整改计划分批次推进，对标问题（201项）由联合银行统一处理，优先安排逻辑问题（133项）整改人力 |
| 资源 | 胡金贵 | 同时负责16个自主研发项目/专题，管理幅度过大 | 渠道域信创改造任务集中，自主研发项目众多 | ↑ 加重 | 关注项目优先级排序，对低优先级项目适当放缓节奏，确保关键项目按期交付 |
| 资源 | 吕太原 | 基础数据域行员紧缺，联合银行高压下部分人员出现情绪问题 | 行内系统A岗兼任且联合银行任务压力大 | ● 新增 | 下周进行沟通讨论应对措施，考虑适当减压或协调人力支援 |
| 资源 | 郎连吉 | 数据湖369项整改（133项逻辑+23项格式需自行处理），3个月内完成压力大 | 联合银行评审确认的整改项 | ● 新增 | 优先分配人员处理逻辑问题（133项），与娄陈陈、陈佳博协调分工 |
| 资源 | 陈佳博 | 实时汇聚开发：张玉磊忙于省联社事务无时间参与，吴健康还在学习中 | 省联社事务占用核心人员，新人尚在学习期 | ● 新增 | 评估是否可协调其他人员支援，或调整实时开发任务优先级 |
| 依赖 | 汪波 | 境内外币comstar部分对接搁置，待钱峥峥确认 | comstar部分由钱峥峥负责，目前暂时搁置 | → 持平 | 与钱峥峥确认comstar部分后续计划，或签订备忘录减少付款 |
| 依赖 | 刘成林 | 风控中台批量接口结果文件新增字段影响ECIF批量开户 | 联合银行接口变更导致下游系统需配合改造 | ● 新增 | 已向ECIF提前发起配合改造需求，需持续跟踪 |
| 依赖 | 张靖 | 新财务数电发票对接联合银行，上线后需试运行调试验证 | 联合银行数电发票只是技术上线，业务未迁入 | ● 新增 | 提前与联合银行沟通试运行方案和业务切换时间 |
| 依赖 | 吕太原 | 人脸识别宜签公安通道预计6月底关停，需紧急切换 | 公安通道政策变化 | ● 新增 | 已完成联合银行人脸识别对接具备上线条件，需尽快确认业务合规性并启动切换 |
| 依赖 | 方针 | 企微运营前置项存在风险：小程序在管局审核中、会话存档合同未确认 | 外部审核流程和合同签署进度不确定 | ● 新增 | 跟催审核进度和合同签署，计划去江南银行学习对标 |
| 依赖 | 苗阳 | 财报识别信创要求9月投产，但联合银行暂未给答复 | 联合银行审批进度不确定 | ● 新增 | 持续跟催联合银行，同步做好内部准备工作 |